Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Ruciane-Nida

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU –

| Działania: | V 2010 | VI 2010 | VII 2010 | VIII 2010 | IX 2010 | X 2010 | XI 2010 | XII 2010 | I 2011 | II 2011 | III 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.pozyskanie dodatkowego wkładu finansowego | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ogłoszenie i promowanie konkursu, docieranie do potencjalnych grantobiorców | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. prowadzenie konsultacji dla potencjalnych grantobiorców | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. zakończenie przyjmowania wniosków oraz ocena formalna |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. zorganizowanie posiedzenia Komisji i zapoznanie jej członków z ideą programu |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie umów i wypłata dotacji |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. realizacja lokalnych projektów |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| 9. sieciowanie grantobiorców |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| 10. monitoring grantobiorców |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |
| 11. spotkania wszystkich grantobiorców |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |
| 12. promowanie Programu „Działaj Lokalnie” | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13. rozliczenie dofinansowanych projektów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 14. podsumowanie realizacji dofinansowanych projektów, przygotowanie raportu końcowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |